## Blad1
Id | Name | Description | Epic | Rough estimate | Type | Creator | Backlog list | Status | Estimate | Remaining work | Sprint | Team | Assigned person | Prioritet | Link to item
11 | Som användare vill jag kunna registrera mig för att kunna använda systemet |  |  |  | Feature | Tobias | Registrering/Inloggning | To do | 2 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/11-som-anvaendare-vill-jag-kunna-registrera-mig-foer-att-kunna-anvaenda-systemet/id-202479-20-18
12 | Som användare vill jag kunna logga in för att kunna använda systemet |  |  |  | Feature | Tobias | Registrering/Inloggning | To do | 1 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/12-som-anvaendare-vill-jag-kunna-logga-in-foer-att-kunna-anvaenda-systemet/id-202479-20-23
16 | Som användare vill jag kunna lägga till en profilbild vid registrering för att andra ska kunna se hur jag ser ut |  |  |  | Feature | Alexandra | Registrering/Inloggning | New | 2 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/16-som-anvaendare-vill-jag-kunna-laegga-till-en-profilbild-vid-registrering-foer/id-202479-25-10
17 | Som användare vill jag kunna lägga upp formella blogginlägg för att dela formell information |  |  |  | Feature | Tobias | Formella blogginlägg | To do | 4 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/17-som-anvaendare-vill-jag-kunna-laegga-upp-formella-blogginlaegg-foer-att-dela/id-202479-20-36
19 | Som en användare vill jag kunna skapa nya kategorier för formella blogginlägg |  |  |  | Feature | Elin | Formella blogginlägg | To do | 4 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/19-som-en-anvaendare-vill-jag-kunna-skapa-nya-kategorier-foer-formella-blogginlaegg/id-202479-26-4
35 | Som användare vill jag kunna kommentera formella blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Formella blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/35-som-anvaendare-vill-jag-kunna-kommentera-formella-blogginlaegg/id-202479-25-88
38 | Som en användare vill jag kunna ladda upp filer i formella blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Formella blogginlägg | To do | 4 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/38-som-en-anvaendare-vill-jag-kunna-ladda-upp-filer-i-formella-blogginlaegg/id-202479-25-94
18 | Som användare vill jag kunna lägga upp informella blogginlägg för att dela informell information |  |  |  | Feature | Tobias | Informella blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/18-som-anvaendare-vill-jag-kunna-laegga-upp-informella-blogginlaegg-foer-att-dela/id-202479-20-40
23 | Som användare vill jag kunna skapa nya kategorier för informella blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Informella blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/23-som-anvaendare-vill-jag-kunna-skapa-nya-kategorier-foer-informella-blogginlaegg/id-202479-25-22
22 | Som användare vill jag kunna kommentera informella blogginlägg |  |  |  | Feature | Agnes | Informella blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 3 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/22-som-anvaendare-vill-jag-kunna-kommentera-informella-blogginlaegg/id-202479-21-0
21 | Som en användare vill jag kunna ladda upp minst en bild vid upplägg av informella blogginlägg |  |  |  | Feature | Elin | Informella blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 3 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/21-som-en-anvaendare-vill-jag-kunna-ladda-upp-minst-en-bild-vid-upplaegg-av/id-202479-26-8
28 | Som en användare vill jag kunna lägga upp forskningsblogginlägg för att dela information om forskning |  |  |  | Feature | Alexandra | Forsknings blogginlägg | To do | 4 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/28-som-en-anvaendare-vill-jag-kunna-laegga-upp-forskningsblogginlaegg-foer-att-dela/id-202479-25-30
39 | Som användare vill jag kunna skapa nya kategorier för forsknings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Forsknings blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/39-som-anvaendare-vill-jag-kunna-skapa-nya-kategorier-foer-forsknings-blogginlaegg/id-202479-25-102
41 | Som användare vill jag kunna kommentera forsknings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Forsknings blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 3 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/41-som-anvaendare-vill-jag-kunna-kommentera-forsknings-blogginlaegg/id-202479-25-112
44 | Som användare vill jag kunna lägga upp filer i form av textdokument i forsknings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Forsknings blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/44-som-anvaendare-vill-jag-kunna-laegga-upp-filer-i-form-av-textdokument-i/id-202479-25-120
29 | Som en användare vill jag kunna lägga upp utbildningsblogginlägg för att dela information om utbildning |  |  |  | Feature | Alexandra | Utbildnings blogginlägg | To do | 4 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/29-som-en-anvaendare-vill-jag-kunna-laegga-upp-utbildningsblogginlaegg-foer-att/id-202479-25-34
40 | Som användare vill jag kunna skapa nya kategorier för utbildnings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Utbildnings blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/40-som-anvaendare-vill-jag-kunna-skapa-nya-kategorier-foer-utbildnings-blogginlaegg/id-202479-25-106
42 | Som användare vill jag kunna kommentera utbildnings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Utbildnings blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 3 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/42-som-anvaendare-vill-jag-kunna-kommentera-utbildnings-blogginlaegg/id-202479-25-116
45 | Som användare vill jag kunna lägga upp filer i form av textdokument i utbildnings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Utbildnings blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/45-som-anvaendare-vill-jag-kunna-laegga-upp-filer-i-form-av-textdokument-i/id-202479-25-124
29 | Som en användare vill jag kunna lägga upp utbildningsblogginlägg för att dela information om utbildning |  |  |  | Feature | Alexandra | Utbildnings blogginlägg | To do | 4 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/29-som-en-anvaendare-vill-jag-kunna-laegga-upp-utbildningsblogginlaegg-foer-att/id-202479-25-34
40 | Som användare vill jag kunna skapa nya kategorier för utbildnings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Utbildnings blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/40-som-anvaendare-vill-jag-kunna-skapa-nya-kategorier-foer-utbildnings-blogginlaegg/id-202479-25-106
42 | Som användare vill jag kunna kommentera utbildnings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Utbildnings blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 3 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/42-som-anvaendare-vill-jag-kunna-kommentera-utbildnings-blogginlaegg/id-202479-25-116
45 | Som användare vill jag kunna lägga upp filer i form av textdokument i utbildnings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Utbildnings blogginlägg | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/45-som-anvaendare-vill-jag-kunna-laegga-upp-filer-i-form-av-textdokument-i/id-202479-25-124
24 | Som en användare vill jag kunna lägga upp ett möte med flera tidsalternativ med inbjudningar |  |  |  | Feature | Elin | Kalender/Möte | To do | 8 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/24-som-en-anvaendare-vill-jag-kunna-laegga-upp-ett-moete-med-flera-tidsalternativ/id-202479-26-12
30 | Som användare vill jag kunna se planerade möten i en gemensam kalender |  |  |  | Feature | Agnes | Kalender/Möte | To do | 4 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/30-som-anvaendare-vill-jag-kunna-se-planerade-moeten-i-en-gemensam-kalender/id-202479-21-4
31 | Som en användare vill jag kunna rösta på en mötestid |  |  |  | Feature | Elin | Kalender/Möte | New | 6 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/31-som-en-anvaendare-vill-jag-kunna-roesta-paa-en-moetestid/id-202479-26-20
55 | Som mötesbokare vill jag kunna ställa in möten som jag har lagt upp |  |  |  | Feature | Alexandra | Kalender/Möte | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/55-som-moetesbokare-vill-jag-kunna-staella-in-moeten-som-jag-har-lagt-upp/id-202479-25-150
57 | Som mötesbokare vill jag kunna bekräfta tid för möte |  |  |  | Feature | Tobias | Kalender/Möte | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/57-som-moetesbokare-vill-jag-kunna-bekraefta-tid-foer-moete/id-202479-20-164
27 | Som administratör vill jag kunna ta bort inlägg |  |  |  | Feature | Tobias | Administratör | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/27-som-administratoer-vill-jag-kunna-ta-bort-inlaegg/id-202479-20-83
15 | Som en administratör vill jag kunna göra en annan användare till administratör |  |  |  | Feature | Elin | Administratör | New | 5 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/15-som-en-administratoer-vill-jag-kunna-goera-en-annan-anvaendare-till-administrato/id-202479-26-0
56 | Som administratör vill jag kunna ge behörighet till användare att publicera utvecklingsarbeten (forsknings - och utbildnings blogginlägg) |  |  |  | Feature | Alexandra | Administratör | New | 3 |  |  |  |  | 3 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/56-som-administratoer-vill-jag-kunna-ge-behoerighet-till-anvaendare-att-publicera/id-202479-25-154
26 | Som användare vill jag kunna ta bort egna inlägg |  |  |  | Feature | Tobias | Användare | New | 4 |  |  |  |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/26-som-anvaendare-vill-jag-kunna-ta-bort-egna-inlaegg/id-202479-20-79
33 | Som en användare vill jag kunna redigera egna blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Användare | New | 5 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/33-som-en-anvaendare-vill-jag-kunna-redigera-egna-blogginlaegg/id-202479-25-71
43 | Som användare vill jag kunna redigera min profilbild |  |  |  | Feature | Agnes | Användare | New | 4 |  |  |  |  | 3 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/43-som-anvaendare-vill-jag-kunna-redigera-min-profilbild/id-202479-21-19
47 | Som användare vill jag kunna filtrera blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Användare | New | 4 |  |  |  |  | 3 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/47-som-anvaendare-vill-jag-kunna-filtrera-blogginlaegg/id-202479-25-128
46 | Som en användare vill jag kunna ändra min kontoinformation |  |  |  | Feature | Max | Användare | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/46-som-en-anvaendare-vill-jag-kunna-aendra-min-kontoinformation/id-202479-24-27
60 | Som användare vill jag kunna navigera i en meny |  |  |  | Feature | Tobias | Användare | To do | 5 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/60-som-anvaendare-vill-jag-kunna-navigera-i-en-meny/id-202479-38-1
26 | Som användare vill jag kunna ta bort egna inlägg |  |  |  | Feature | Tobias | Användare | New | 4 |  |  |  |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/26-som-anvaendare-vill-jag-kunna-ta-bort-egna-inlaegg/id-202479-20-79
33 | Som en användare vill jag kunna redigera egna blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Användare | New | 5 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/33-som-en-anvaendare-vill-jag-kunna-redigera-egna-blogginlaegg/id-202479-25-71
43 | Som användare vill jag kunna redigera min profilbild |  |  |  | Feature | Agnes | Användare | New | 4 |  |  |  |  | 3 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/43-som-anvaendare-vill-jag-kunna-redigera-min-profilbild/id-202479-21-19
47 | Som användare vill jag kunna filtrera blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Användare | New | 4 |  |  |  |  | 3 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/47-som-anvaendare-vill-jag-kunna-filtrera-blogginlaegg/id-202479-25-128
46 | Som en användare vill jag kunna ändra min kontoinformation |  |  |  | Feature | Max | Användare | New | 4 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/46-som-en-anvaendare-vill-jag-kunna-aendra-min-kontoinformation/id-202479-24-27
60 | Som användare vill jag kunna navigera i en meny |  |  |  | Feature | Tobias | Användare | To do | 5 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/60-som-anvaendare-vill-jag-kunna-navigera-i-en-meny/id-202479-38-1
36 | Grupp A ska skriva grupprapport |  |  |  | Feature | Agnes | Teamuppgifter | To do | 34 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/36-grupp-a-ska-skriva-grupprapport/id-202479-21-11
37 | Grupp B ska skriva grupprapport |  |  |  | Feature | Agnes | Teamuppgifter | To do | 34 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/37-grupp-b-ska-skriva-grupprapport/id-202479-21-15
48 | Grupp A ska förbereda oppositionsunderlag för grupprapport |  |  |  | Feature | Anna | Teamuppgifter | To do | 4 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/48-grupp-a-ska-foerbereda-oppositionsunderlag-foer-grupprapport/id-202479-23-0
49 | Grupp B ska förbereda oppositionsunderlag för grupprapport |  |  |  | Feature | Anna | Teamuppgifter | To do | 4 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/49-grupp-b-ska-foerbereda-oppositionsunderlag-foer-grupprapport/id-202479-23-4
52 | Grupp A ska delta i examinationsseminarium |  |  |  | Feature | Anna | Teamuppgifter | To do | 4 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/52-grupp-a-ska-delta-i-examinationsseminarium/id-202479-23-8
53 | Grupp B ska delta i examinationsseminarium |  |  |  | Feature | Anna | Teamuppgifter | To do | 4 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/53-grupp-b-ska-delta-i-examinationsseminarium/id-202479-23-12
58 | Felhanteringsklass där användarinput kontrolleras |  |  |  | Feature | Tobias | Icke-funktionella krav | To do | 6 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/58-felhanteringsklass-daer-anvaendarinput-kontrolleras/id-202479-20-204
61 | Skapa vy för registrering |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | To do | 1 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/61-skapa-vy-foer-registrering/id-202479-25-195
62 | Skapa vy för inloggning |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | To do | 1 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/62-skapa-vy-foer-inloggning/id-202479-25-199
63 | Skapa vy för att läsa formella blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | To do | 3 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/63-skapa-vy-foer-att-laesa-formella-blogginlaegg/id-202479-25-203
64 | Skapa vy för att skriva formella blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | To do | 3 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/64-skapa-vy-foer-att-skriva-formella-blogginlaegg/id-202479-25-207
65 | Skapa vy för att läsa informella blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | New | 3 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/65-skapa-vy-foer-att-laesa-informella-blogginlaegg/id-202479-25-212
66 | Skapa vy för att skriva informella blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | New | 3 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/66-skapa-vy-foer-att-skriva-informella-blogginlaegg/id-202479-25-217
67 | Skapa vy för att läsa forsknings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | To do | 3 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/67-skapa-vy-foer-att-laesa-forsknings-blogginlaegg/id-202479-25-221
68 | Skapa vy för att skriva forsknings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | To do | 3 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/68-skapa-vy-foer-att-skriva-forsknings-blogginlaegg/id-202479-25-225
69 | Skapa vy för att läsa utbildnings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | To do | 3 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/69-skapa-vy-foer-att-laesa-utbildnings-blogginlaegg/id-202479-25-229
70 | Skapa vy för att skriva utbildnings blogginlägg |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | To do | 3 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/70-skapa-vy-foer-att-skriva-utbildnings-blogginlaegg/id-202479-25-235
71 | Skapa vy för kalender |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | To do | 6 |  | Sprint 1 | Grupp 13 |  | 1 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/71-skapa-vy-foer-kalender/id-202479-25-239
72 | Skapa vy för användarinformation |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | New | 2 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/72-skapa-vy-foer-anvaendarinformation/id-202479-25-243
73 | Skapa vy för notiser |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | New | 3 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/73-skapa-vy-foer-notiser/id-202479-25-247
74 | Skapa vy för administratörer |  |  |  | Feature | Alexandra | Design | New | 3 |  |  |  |  | 2 | https://www.scrumwise.com/scrum/#/backlog-item/74-skapa-vy-foer-administratoerer/id-202479-25-251